Приложение № 2

к Техническому заданию

 от\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График выполнения подрядных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция с устройством лифтов зданий ГБУ города Москвы «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» по адресу: ул. 16-я Парковая, д.4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковый номер комплекса работ | Наименование комплекса работ | Сроки выполнения комплекса работ |
| Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ |
| **Строительно-монтажные работы и получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе:** | **Дата заключения Договора** | **Не позднее 305 календарных дней с даты заключения договора** |
| **1** | **Подготовительный период**  | **Дата заключения Договора** | **Не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора** |
| 1.1 | Направление в адрес Заказчика подтверждения подключения к системе электронного документооборота Правительства Москвы | Дата заключения Договора | Не позднее 5 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.2 | Осуществление приема строительной площадки по акту приема-передачи | Дата заключения Договора | Не позднее 8 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.3 | Обеспечение выставления поста охраны объекта | Дата заключения Договора | Не позднее 8 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.4 | Выполнение установки информационного щита в соответствии с регламентом оформления строительной площадки | Дата заключения Договора | Не позднее 8 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.5 | Представление журналов:- общий журнал производства работ;- журнал учета результатов входного контроля;- журнал сварочных работ;- журнал бетонных работ;- журнал первичного инструктажа на рабочем месте;- журнал первичного инструктажа по пожарной безопасности;- журнал приема и осмотра лесов и подмостей;- журнал учета работ по наряду-допуску;- журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;- вахтенный журнал на каждое подъемное сооружение. | Дата заключения Договора | Не позднее 5 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.6 | Представление приказов:- о назначении ответственных за строительство должностных лиц, осуществляющих строительство (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства);- о назначении ответственного производителя работ (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства);- о назначении ответственного за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности;- о назначении ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности;- о назначении ответственного за соблюдение требований экологии и культуры производства;- о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска;- о назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;- о назначении работников, выдающих наряды-допуски, (при условии подтверждения квалификации и наличия удостоверений на соответствующую группу);- о утверждении перечня работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска;- о назначении должностного лица, имеющего право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов;- о назначении ответственного руководителя работ из числа руководителей и специалистов;- о назначении работника, ответственного за обеспечение безопасного производства земляных работ;- о назначении ответственного за содержание подъемного сооружения (далее - ПС) в работоспособном состоянии;- о назначении ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;- о назначении ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;- о назначении машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков;- о назначении ответственного за технический надзор (с идентификационными номерами в национальном реестре специалистов);- о назначении ответственного за обеспечение информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ) и средствами контроля и управления доступом с технологией биометрического распознавания лиц (далее - СКУД с FACE ID) и системой видеоаналитики для автоматизированного электронного контроля и учета строительной техники (далее - СВЭКТ). | Дата заключения Договора | Не позднее 5 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.7 | Представление проектов производства работ: - на обустройство строительной площадки и временное подключение к наружным инженерным сетям; - на устройство проемов в перекрытиях под лифтовые шахты;- на возведение лифтовых шахт; | Дата заключения Договора | Не позднее 12 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.8 | Представление технологических карт на: - на обустройство строительной площадки и временное подключение к наружным инженерным сетям; - на устройство проемов в перекрытиях под лифтовые шахты;- на возведение лифтовых шахт; | Дата заключения Договора | Не позднее 12 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.9 | Предоставление календарно-сетевого графика, составленного по методу критического пути с учетом логической последовательности действий и подробной детализацией, с объемами и стоимостью работ, с количеством рабочих и техники, с указанием сроков начала и окончания этапов, не позднее указанных в настоящем календарном плане, разработанного в специализированном ПО | Дата заключения Договора | Не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.10 | Оборудование строительной площадки системой видеонаблюдения в соответствии с регламентом оформления строительной площадки, размещенной на сайте Заказчика  | Дата заключения Договора | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.11 | Представление разрешения на перемещение отходов строительства  | Дата заключения Договора | Не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.12 | Устройство площадок складирования | Дата заключения Договора | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.13 | Обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем | Дата заключения Договора | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.14 | Обеспечение установки временного металлического ограждения строительной площадки в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» | Дата заключения Договора | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.15 | Обеспечение установки мойки колес | Дата заключения Договора | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.16 | Установка стенда пожарной защиты с указанием строящихся и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения источников воды, средств пожаротушения | Дата заключения Договора | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.17 | Установка информационных щитов по темам: схемы строповки грузов, охрана труда, пожарная безопасность, земляные работы, монолитные работы, о запрете курения | Дата заключения Договора | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.18 | Оборудование поста оказания первой помощи, обеспеченного аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения | Дата заключения Договора | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.19 | Механизация строительства | Дата заключения Договора | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.20 | Выполнение подключения к сетям водоснабжения и водоотведения на период строительства | Дата заключения Договора | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора |
| **2** | **Основное строительство (реконструкция)** | **Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора** | **Не позднее 226 календарных дней с даты заключения договора** |
| **2.1** | **Строение № 1** | **Не позднее 84 календарных дней с даты заключения договора** | **Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора** |
| 2.1.1 | Устройство проема в перекрытии этажей под лифтовую шахту | Не позднее 88 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 100 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.2 | Демонтаж перегородок в границах строительства (реконструкции) | Не позднее 84 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 91 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.3 | Демонтаж существующих сетей водоснабжения и канализации, раковины на 1-ом этаже  | Не позднее 84 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 91 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.4 | Демонтаж отделки помещений, попадающих в границы строительства и вывоз мусора | Не позднее 92 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 108 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.4.1 | Демонтаж 4-й этаж  | Не позднее 92 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 95 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.4.2 | Демонтаж 3-й этаж | Не позднее 96 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 99 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.4.3 | Демонтаж 2-й этаж | Не позднее 100 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 102 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.4.4 | Демонтаж 1-й этаж | Не позднее 103 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 106 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.4.5 | Демонтаж подвала | Не позднее 107 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 108 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.5 | Возведение лифтовой шахты | Не позднее 101 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 126 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.6 | Устройство внутренних инженерных систем, в т.ч. энергоснабжение лифтового оборудования | Не позднее 125 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.7 | Установка лифтового оборудования 1 шт. | Не позднее 125 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.8 | Монтаж перегородок из ячеистых блоков для выгораживания лифтового холла | Не позднее 127 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 137 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.9 | Установка дверных блоков | Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.10 | Внутренние отделочные работы | Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.10.1 | Реконструкция и восстановительный ремонт 4-й этаж  | Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.10.2 | Реконструкция и восстановительный ремонт 3-й этаж | Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.10.3 | Реконструкция и восстановительный ремонт 2-й этаж | Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.10.4 | Реконструкция и восстановительный ремонт 1-й этаж | Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.1.10.5 | Реконструкция и восстановительный ремонт подвала | Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора |
| **2.2** | **Строение № 2** | **Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора** | **Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора** |
| 2.2.1 | Устройство проемов в перекрытиях этажей под лифтовые шахты | Не позднее 24 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 45 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.2 | Разбор дверного проема на отметке +0.000 и +3.920 | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 22 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.3 | Демонтаж отделки помещений, попадающих в границы строительства и вывоз мусора | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 38 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.3.1 | Демонтаж 4-й этаж  | Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 23 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.3.2 | Демонтаж 3-й этаж | Не позднее 24 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 27 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.3.3 | Демонтаж 2-й этаж | Не позднее 28 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 31 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.3.4 | Демонтаж 1-й этаж | Не позднее 32 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 35 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.3.5 | Демонтаж подвала | Не позднее 36 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 37 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.4 | Возведение лифтовых шахт | Не позднее 45 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 75 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.5 | Устройство внутренних инженерных систем, в т.ч. энергоснабжение лифтового оборудования | Не позднее 72 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 124 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.6 | Установка лифтового оборудования 2 шт. | Не позднее 72 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 124 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.7 | Монтаж перегородок из ячеистых блоков для выгораживания лифтового холла и коридора | Не позднее 77 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 87 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.8 | Установка дверных блоков | Не позднее 88 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.9 | Внутренние отделочные работы | Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.9.1 | Реконструкция и восстановительный ремонт 4-й этаж  | Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.9.2 | Реконструкция и восстановительный ремонт 3-й этаж | Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.9.3 | Реконструкция и восстановительный ремонт 2-й этаж | Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.9.4 | Реконструкция и восстановительный ремонт 1-й этаж | Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.2.9.5 | Реконструкция и восстановительный ремонт подвала | Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора |
| **2.3** | **Строение № 3** | **Не позднее 133 календарных дней с даты заключения договора** | **Не позднее 226 календарных дней с даты заключения договора** |
| 2.3.1 | Устройство проема в перекрытии этажей под лифтовую шахту | Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 153 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.2 | Разбор дверного проема на отметке +0,000 | Не позднее 133 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 135 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.3 | Демонтаж отделки помещений, попадающих в границы строительства и вывоз мусора | Не позднее 133 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 145 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.3.1 | Демонтаж 4-й этаж  | Не позднее 133 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 136 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.3.2 | Демонтаж 3-й этаж | Не позднее 137 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 139 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.3.3 | Демонтаж 2-й этаж | Не позднее 140 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 142 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.3.4 | Демонтаж 1-й этаж | Не позднее 143 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 145 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.4 | Возведение лифтовых шахт | Не позднее 154 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.5 | Устройство внутренних инженерных систем, в т.ч. энергоснабжение лифтового оборудования | Не позднее 152 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 226 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.6 | Установка лифтового оборудования 1 шт. | Не позднее 152 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 226 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.7 | Монтаж перегородок из ячеистых блоков для выгораживания лифтового холла  | Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 194 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.8 | Установка дверных блоков | Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.9 | Внутренние отделочные работы | Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.9.1 | Реконструкция и восстановительный ремонт 4-й этаж  | Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.9.2 | Реконструкция и восстановительный ремонт 3-й этаж | Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.9.3 | Реконструкция и восстановительный ремонт 2-й этаж | Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора |
| 2.3.9.4 | Реконструкция и восстановительный ремонт 1-й этаж | Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора |
| **3** | **Передача Заказчику законченного объекта, полного комплекта исполнительной документации и полного комплекта документации для оформления заключения о соответствии построенного Объекта проектной документации и разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию** | **Не позднее 227 календарных дней с даты заключения договора** | **Не позднее 305 календарных дней с даты заключения договора** |
| 3.1 | Кадастровые работы | Не позднее 227 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 299 календарных дней с даты заключения договора |
| 3.2 | Заключение о соответствии | Не позднее 299 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 299 календарных дней с даты заключения договора |
| 3.3 | Передача подрядчиком исполнительно-технической документации в эксплуатирующие организации и Заказчику | Не позднее 273 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 285 календарных дней с даты заключения договора |
| 3.4 | Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Не позднее 300 календарных дней с даты заключения договора | Не позднее 305 календарных дней с даты заключения договора |

Подписание сторонами акта о соответствии земельного участка условиям Договора – не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения разрешения на строительство.

Передача Генеральному подрядчику копии разрешения на строительство, копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (т.е. с даты выдачи разрешения на строительство и т.д, при наличии соответствующих документов), при наличии письменного запроса Генерального подрядчика.

Передача Генеральному подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (при наличии соответствующего согласования).

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии
с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – в сроки, установленные в технических условиях/ договорах об осуществлении технологического присоединения.

Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям договора при завершении строительства, реконструкции объекта – после получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства (ЗОС) не позднее 30 (тридцати) рабочих дней.

 **Заказчик: Генеральный подрядчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_